| 1. Паспорт программы…………………………………………………….…. | 3 |
| --- | --- |
| 2. Информационная справка о Колледже ………………………………….. | 6 |
| 3. Аналитико-прогностическое обоснование Программы ………………... | 8 |
| 4. Концепция развития Колледжа…………………………………………... | 20 |
| 5. Механизм реализации программы……………………………………….. | 22 |
| Перечень проектов, предусмотренных Программой развития……… | 22 |
| План реализации Программы………………………………………….. | 24 |
| 6. Ресурсное обеспечение Программы ……………………………………... | 31 |
| 7. Контроль за ходом реализации Программы……………………………... | 33 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа развития Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Норильский педагогический колледж» (далее Колледж на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2016-2020 гг. - Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. - Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО» (в ред. Приказов Минобранауки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014г. № 1580). - Устав Колледжа, утвержденный приказом Министерства образования и науки Красноярского края от № 547-11-03 от 23.12.2015 г. |
| Сроки разработки и Реализации Программы | 2016 – 2020 годы: - разработка - 2016 г. - реализация 2016 - 2020 гг. |
| Разработчики Программы | Администрация и коллектив «Норильский педагогический колледж» |
| Основная цель Программы | 1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования. 2. Подготовка специалистов нового типа, достойных граждан России, ориентированных на высокие нравственные ценности, свободно владеющих своей профессией и обладающих компетенциями в смежных областях деятельности, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности в соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной политики |
| Основные задачи Программы | - Повышение эффективности общественно-государственного управления Колледжем на основе системы менеджмента качества. - Совершенствование педагогической и творческой образовательной среды для успешной социализации и эффективной самореализации студентов и слушателей, в том числе с ограниченными возможности здоровья. - Развитие воспитательной системы Колледжа. - Модернизация содержания, технологий, учебно-методического и материально-технического обеспечения профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС. - Совершенствование практико-ориентированной модели обучения на основе расширения пространства профессионального партнёрства и сетевого взаимодействия образовательных организаций. - Инновационное развитие Колледжа. - Развитие кадровых ресурсов на основе повышения профессионализма педагогического состава Колледжа. - Формирование эффективных механизмов и процедур мониторинга качества профессионального образования. - Диверсификации направлений образовательной деятельности. Колледжа по дополнительным профессиональным программам в соответствии с потребностями региона. - Оптимизация процессов профориентационной работы, направленных на повышение привлекательности педагогических специальностей и привлечение учащейся молодёжи. |
| Основные разделы Программы | - Паспорт Программы - Информационная справка о Колледже - Аналитико-прогностическое обоснование Программы - Концепция развития Колледжа - Механизм реализации Программы - Ресурсное обеспечение Программы |
| Краткая характеристика Программы | В Программе отражены тенденции развития Колледжа, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического коллектива, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса в соответствии с государственным и социальным заказом. Проекты Программы отражают приоритетные направления развития Колледжа. |
| Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы | - степень удовлетворенности граждан, предприятий и организаций региона качеством профессионального образования, уровнем освоенных общих и профессиональных компетенций, объемами, профилями и направлениями подготовки кадров в Колледже; - выполнение государственного заказа по приему; - доля молодых специалистов из числа выпускников Колледжа, трудоустроенных и закрепленных на рабочих местах; - удельный вес выпускников, продолживших обучение в вузе; - удельный вес численности студентов Колледжа, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в творческих конкурсах, в работе научно-практических конференций; - доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией; - доля педагогических работников, разрабатывающих собственные методические рекомендации, пособия, электронные средства обучения; - удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации, стажировку и (или) профессиональную переподготовку; - доля преподавателей, участвующих в конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях различного уровня; - участие Колледжа в социально-значимых мероприятиях. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Стабильная работа Колледжа на основе Программы развития. - Повышение степени удовлетворенности потребителей качеством образовательной деятельности Колледжа. - Рост профессиональных и личностных достижений преподавателей и студентов, увеличение возможностей для их самореализации. - Использование наиболее эффективных форм, методов и технологий обучения и воспитания в профессиональном образовании. - Совершенствование научно-методического обеспечения образовательных программ и обновление материально-технической базы Колледжа. - Реализация инновационных и социально значимых проектов. - Развитие эффективной системы социального партнерства и сетевого взаимодействия образовательных организаций. - Расширение перечня специальностей и развитие дополнительного образования. - Укрепление положительного имиджа Колледжа. |
| Источники и объемы финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств текущего бюджетного финансирования Колледжа и внебюджетных источников. |

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О КОЛЛЕДЖЕ

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский педагогический колледж» (далее – Колледж) именуемое ранее Краевым государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Норильский педагогический  колледж», является правопреемником:

Норильского педагогического  училища, созданного на основании приказа Министерства просвещения РСФСР г.Москва от 17 июня 1987 года № 109.

Муниципального образовательного учреждения среднего профессионального образования «Норильский педагогический колледж», переименованного на основании Постановления Главы города Норильска № 1402 от 21.11.2002 года.

Краевого государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Норильский педагогический колледж», переименованного на основании приказа Главного управления образования администрации Красноярского края № 4 от 14.01.2005 года.

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Норильский педагогический  колледж», переименованного на основании приказа Министерства образования и науки Красноярского края № 69 от 02.02.2009 года.

Официальное полное наименование Учреждения:

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский педагогический колледж».

Сокращенное наименование Учреждения:

КГБПОУ «Норильский педагогический колледж».

Место нахождения Учреждения:

Россия, Красноярский край, г. Норильск.

Юридический адрес Учреждения:

663302, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 5.

Телефон: (3919) 46-13-74.

e-mail: kgousponpc@mail.ru

Сайт колледжа: npc24.ru

Учредителем КГБПОУ «Норильский педагогический колледж» является Министерство образования Красноярского края.

Функции и полномочия учредителя Учреждения на основании постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п 
и распоряжения Правительства Красноярского края от 06.06.2011 № 402-р осуществляет Министерство образования Красноярского края (далее – Учредитель).

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края осуществляют агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края (далее – Агентство) и Правительство Красноярского края в пределах своей компетенции.

## Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 
не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.

## Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях 
и (или) лицевые счета в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, печать со своим наименованием, бланки, штампы, от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами Агентства и Учредителя, Уставом.

Устав Колледжа в новой редакции утвержден Министерством образования Красноярского края (распоряжение № 547-11-03 от 23.12.2015 г.) и согласован с агентством по управлению государственного имущества Красноярского края.

На основании действующих нормативных и регламентирующих документов

Министерства образования и науки Российской Федерации в Колледже разработаны соответствующие локальные акты.

Колледж  аккредитован в марте 2016 года (Свидетельство о государственной аккредитации серия 24А05 № 0000067, регистрационный № 4588 от 28 марта 2016 года, выданное Министерством образования Красноярского края срок действия Свидетельства до 07.04.2021г.)

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, серия 24Л01 № 0001788, регистрационный № 8611-л от 11 февраля 2016 года, выданную Министерством образования Красноярского края, срок действия лицензии  бессрочно.

В соответствии с выданной лицензией Колледж ведет углубленную подготовку специалистов среднего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по следующим специальностям:

-050144, 44.02.01 Дошкольное образование;

- 050146, 44.02.02 Преподавание в начальных классах;

В Колледже ведется подготовка специалистов по очной и очно-заочной формам обучения.

3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

В основу управления Колледжем положены принципы единоначалия, демократизма, открытости, поддержки творчества и инициативы.

Управление Колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, заместителей директора по направлениям деятельности, заведующих отделениями на основе разработанных должностных инструкций. Деятельность всех организационных структур Колледжа регламентируется соответствующими локальными актами. Приоритетными задачами управления администрация Колледжа считает создание условий и механизмов, обеспечивающих качество образования будущих специалистов, создание организационно-педагогических условий эффективности профессиональной деятельности педагогических работников. Содержательная сторона организационно-педагогических условий обеспечивается ориентацией административно-управленческого аппарата на профессионально-личностные характеристики педагогов (их квалификацию, профессиональные интересы и потребности, педагогический опыт, компетентность), учет режима работы педагогов, объективную оценку и контроль качества деятельности педагогов, привлечение педагогов к участию в совместных мероприятиях коллектива учебно-методического, воспитательного и  корпоративного характера, стимулирование к участию в инновационной деятельности и другие. Учет данных содержательных компонентов обеспечивает создание оптимальной организации педагогического труда, создание мотивирующей среды в Колледже, направленной на повышение трудовой мотивации и удовлетворенности профессионально-педагогической деятельностью.

Одно из важнейших направлений управленческой деятельности Колледжа – совершенствование внутриколледжной системы оценки качества образования.

Оценка качества образования осуществляется посредством:

- лицензирования;

- государственной аккредитации;

- системы внутриколледжного контроля;

- государственной итоговой аттестации выпускников;

- мониторинга качества образования.

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:

- промежуточная и итоговая аттестация;

- мониторинговые исследования;

- социологические опросы;

- отчеты преподавателей;

- посещение занятий и внеклассных мероприятий.

Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития Колледжа составляет функцию педагогического совета, деятельность которого направлена на совершенствование качества подготовки специалистов и повышение педагогического мастерства преподавателей. Тематика заседаний отличается разнообразием и охватывает все стороны учебной, методической, воспитательной и учебно-производственной работы. Анализ выполнения решений педагогического совета Колледжа, ежегодно проводимый компетентной комиссией, показывает, что решения коллегиального органа самоуправления Колледжа выполняются в полном объеме.

Научно-методическое и информационное обеспечение Колледжа, руководство реализацией инновационных проектов осуществляется научно-методическим советом (далее - НМС). На заседаниях НМС рассматриваются актуальные вопросы деятельности образовательного учреждения. В том числе:

- обсуждение и утверждение проблемных тем колледжа, ПМО, преподавателей, планов работы по направлениям деятельности;

- обсуждение хода выполнения целевой управленческой программы «Реализация ФГОС нового поколения»:

1) анализ содержания рабочих программ профессиональных модулей;

2) анализ уровня разработанности оценочных материалов ОПОП по специальностям

подготовки в рамках требований ФГОС СПО;

3) организация самостоятельной работы студентов очно-заочного отделения в контексте реализации требований ФГОС СПО;

4) организация разработок методических изданий преподавателей;

5) организация и итоги внутреннего аудита:

- анализ работы кабинетов колледжа в контексте реализации требований ФГОС СПО;

- обсуждение и принятие локальных актов Колледжа;

- подготовка к тематическим заседаниям педагогического совета;

- подготовка к итоговой аттестации выпускников;

- анализ учебной, воспитательной и научно-методической деятельности Колледжа и обсуждение рекомендаций по планированию работы образовательного учреждения на новый учебный год, определение задач и основных направлений работы.

Разработана система мероприятий, направленных на повышение привлекательности педагогических специальностей, востребованных на региональном рынке труда, в том числе:

- изучение спроса (заявок) заказчиков на специалистов образования;

- сбор отзывов потребителей о работе студентов в период производственной практики;

- определение баз практики на основе договоров с ОУ и другими организациями;

- трансляция положительного педагогического опыта: совместные семинары, круглые столы, мастер-классы, педагогический форум;

- участие в ярмарке вакансий, в днях открытых дверей;

- анкетирование выпускников,

- отчёты о прогнозном и фактическом трудоустройстве выпускников, мониторинг контрольного трудоустройства выпускников.

Организация деятельности предметно-цикловых комиссий Колледжа осуществляется в соответствии с локальным актом Колледжа. ПЦК действуют в целях организации в Колледже научно-методической работы, направленной на совершенствование и эффективность образовательного процесса, программ, форм и методов педагогической деятельности, повышение качества среднего профессионального образования и профессионального мастерства педагогов.

ПЦК обладают следующими компетенциями:

- осуществляют свою деятельность на принципах научности и гласности, с учетом требований ФГОС СПО, интересов внешних и внутренних потребителей образовательных услуг;

- участвуют в разработке и улучшении результативности качества обучения Колледжа в целях повышения удовлетворённости потребителей;

- способствует реализации основных направлений развития Колледжа

Преподавателями ПЦК;

- координируют деятельность преподавателей ПЦК по разработке и актуализации содержания, структуры и методического обеспечения ОПОП, формированию фонда оценочных средств по специальности подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО;

- проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых преподавателями в рабочие программы УД, МДК и ПМ, обеспечивающие усвоение студентами требований ФГОС СПО;

- вносят предложения по реализации компетентностного подхода в организации образовательной деятельности, использованию в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся;

- рассматривают вопросы организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, реализации индивидуальных образовательных траекторий (программ, маршрутов), с использованием наиболее эффективных форм, методов и средств обучения, новых образовательных технологий, включая информационные;

- проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса;

- способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, организует проведение предметных недель и тематических внеклассных  мероприятий в рамках профессиональной подготовки обучающихся, участие преподавателей ПЦК и обучающихся в научных конференциях;

- рассматривают вопросы, связанные с развитием личности, талантов и способностей обучающихся, формированием их общей культуры, расширением социальной сферы в их воспитании;

- способствует обобщению и трансляции положительного педагогического опыта преподавателей ПЦК;

- содействует повышению квалификации и развитию профессионального мастерства преподавателей ПЦК;

- координируют инновационную деятельность преподавателей, направленную на постоянное улучшение качества образовательных услуг;

- оказывают необходимую методическую помощь молодым и начинающим работать преподавателям, а также преподавателям, выходящим на аттестацию.

В Колледже созданы необходимые организационно-педагогические и административные условия, обеспечивающие качественную подготовку специалистов, мотивационное содержание деятельности, участие педагогов в обсуждении коллективных дел, общую заинтересованность результатами педагогического труда, возможность профессионального роста.

Теоретическое обучение

Теоретическое обучение в Колледже по всем профессиональным образовательным программам проводится в соответствии с ФГОС СПО по специальностям подготовки, на основе учебных планов, примерных программ и рабочих программ, разработанных по всем преподаваемым дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей.

Важнейшим направлением работы Колледжа является повышение качества подготовки специалистов за счет совершенствования материально-технического и методического обеспечения образовательного процесса, использования современных педагогических и информационных технологий.

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует специфике деятельности Колледжа. Образовательный процесс в Колледже регламентируется ОП СПО по специальностям подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. Комплекс программного и учебно-методического обеспечения включает в себя:

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности;

- рабочие учебные планы;

- рабочие учебные программы (с календарно-тематическими планами);

- программу практики;

- программу государственной итоговой аттестации;

- учебно-методическое сопровождение.

Учебная информация по всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана является достаточной и современной.

Информационными центрами в колледже является библиотека, имеющая читальный зал и ресурсный центр. В ресурсом центре можно получить доступ к электронным учебникам и учебным пособиям. Материально-техническая база колледжа позволяет проводить различные мероприятия, используя новейшее мультимедийное оборудование. Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, образовательными программами и информационными потребностями читателей. Кроме основной и дополнительной литературы по дисциплинам, фонд укомплектован официальными изданиями, справочно-библиографической литературой, подписными изданиями: периодические, массовые, центральные и местные общественно политические издания, отраслевые, периодические издания по профилю подготовки кадров. Библиотечный фонд постоянно пополняется. Сведения о библиотеке представлены в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество посадочных мест в библиотеке | 20 |
| 2 | Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде библиотеки, всего | 4631 |
| 2.1 | Основной | 2110 |
| 2.2 | Обеспеченность официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями учебных предметов, дисциплин рабочего учебного плана, всего (%) | 2,5 |
| 3 | Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого | 16,5 |
| 4 | Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в фонде библиотеки, всего | 855 |
| 5 | Общее количество экземпляров основной учебной литературы в фонде библиотеки, рекомендованной федеральными и региональными управлениями образования | 2678 |
| 6 | Процент учебных дисциплин основных образовательных программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами | 100% |
| 7 | Наличие в образовательном учреждении единой локальной сети (да/нет) | да |
| 8 | Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), всего | 81 |
| 8.1 | в т.ч. используемых в образовательном процессе | 61 |
| 9 | Количество компьютерных классов, всего | 4 |
| 9.1 | Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами | 8 |
| 10 | Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), скорость выхода в Интернет | 512 кбит/с |
| 11 | Наличие в ОУ сайта (да/нет), официальный сайт | да |
| 12 | Количество мультимедийных проекторов | 10 |
| 13 | Количество интерактивных досок | 3 |

Преподавателями Колледжа разрабатываются собственные учебно-методические материалы для эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Данные материалы проходят внутреннюю и (или) внешнюю экспертизу, получают рецензии работодателей и экспертов.

Все виды занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана обеспечены необходимой учебно-методической документацией.

Программно-информационное обеспечение ОП является достаточным.

Государственная итоговая аттестация показала стабильный уровень подготовки выпускников. Сведения о результатах ГИА представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели качества подготовки выпускников в 2015 году

| Специальность | Кол-во студентов | Результаты |  |  |  | Средний балл | % успеваемости | % качества знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «5» | «4» | «3» | «2» |  |  |  |
| очно-заочная форма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образование | 25 | 18 | 7 | - | - | 4,7 | 100% | 100% |
| очная форма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образование | 14 | 8 | 6 | - | - | 4,6 | 100% | 100% |
| Преподавание в начальных классах | 9 | 5 | 4 | - | - | 4,6 | 100% | 100% |

Результаты государственных аттестационных испытаний подтверждаются протоколами, сводными ведомостями, отчетами председателей ГЭК.

Тематика ВКР актуальна, разнообразна и соответствует профилю подготовки специалистов. В ВКР нашли отражение инновационные технологии обучения.

Разработанные выпускниками методические материалы, мультимедийные презентации могут быть использованы в работе учителями общеобразовательных школ и воспитателями ДОУ.

О качестве образовательной деятельности также свидетельствуют результаты внутреннего мониторинга, представленные в таблицах 3, 4

Таблица 3

Качество знаний студентов по экзаменам (квалификационным)

в 2014 – 2015 уч. году

| Наименование экзамена | Группа | Качество знаний | Средний балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (очное) |  |  |  |
| ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего образования | № 322 | 78% | 4,3 |
| ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. | № 322 | 89% | 4,5 |
| ПМ.03 Классное руководство | № 223 | 64% | 3,8 |
| ПМ. 04. Методическое обеспечение образовательного процесса | № 322 | 100% | 4,3 |
| 44.02.01 «Дошкольное образование» |  |  |  |
| ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие | № 233 | 86% | 4,0 |
| ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей | № 332 | 86% | 4,2 |
| ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования | № 332 | 86% | 4,2 |
| ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения | № 332 | 100% | 4,5 |
| ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса | № 332 | 82% | 4,4 |

Таблица 4

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (очно-заочное)

| Наименование экзамена | Группа | Качество знаний | Средний балл |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. | № 33 | 67% | 3,8 |
| ПМ.03 Классное руководство | № 33 | 80% | 4,2 |

Учебно-производственная деятельность

В рамках решения задачи по непрерывному улучшению организации учебно-производственной деятельности на основе целевой управленческой программы «Внедрение ФГОС СПО нового поколения» разработана система мероприятий, направленных на научно-методическое, организационное и психолого-педагогическое сопровождение учебной и профессиональной практик.

Коллектив Колледжа – это союз творческих единомышленников, которые открыты внешним контактам. Творческие, партнерские отношения – это взаимное обогащение обеих сторон. Колледж имеет деловые контакты в рамках социального партнерства с различными учреждениями и организациями.

| Социальные партнеры Колледжа | Направления взаимодействия |
| --- | --- |
| Министерство образования Красноярского края, управление общего и дошкольного образования администрации г. Норильска | - мониторинг потребности в кадрах; - интеграция с практической работой образовательных учреждений региона; - процедуры лицензирования и государственной аккредитации; - мониторинг и контроль качества профессионального образования |
| ДОУ, СОШ, ДО (Дворец детского творчества детей и молодежи, Станция юных техников); учреждения оздоровительно-профилактической направленности (детские профилактории, летние оздоровительные лагеря) | - заказчики специалистов образования; - базы учебно-производственной практики; - профессионально-общественная аккредитация ОП; - независимая оценка качества профессионального образования; - базы для выполнения ВКР студентами Колледжа; - совместная инновационная деятельность; - трансляция положительного педагогического опыта педагогов Колледжа; - стажировки преподавателей Колледжа |
| Краевой институт повышения квалификации (филиал в городе Норильске), Информационно-методический центр города Норильска, Таймырский колледж | - повышение квалификации и аттестация преподавателей Колледжа; - рецензирование научно-методической продукции преподавателей Колледжа; - трансляция положительного педагогического опыта Колледжа; - участие Колледжа в программах инновационного развития; - проведение конференций, семинаров |
| Сибирский федеральный университет, Институт педагогики, психологии и социологии СФУ, КГПУ «имени В.П. Астафьева» | - организация непрерывного образования |
| Комитет социальной защиты населения | - сотрудничество в рамках волонтерского движения; - социальная поддержка студентов |
| Центр занятости населения г.Норильска | - содействие в трудоустройстве выпускников |
| Отдел по молодёжной политике, спорту и туризму г. Норильска | - привлечение студентов к участию в молодежных мероприятиях разных уровней; - сотрудничество в рамках волонтерского движения |
| Общественные организации | - оказание благотворительной помощи; - сотрудничество в рамках волонтерского движения |
| Семья | - сотрудничество в области воспитания и обучения студентов; - независимая оценка качества профессионального образования |
| Библиотеки, музей, Драматический театр г.Норильска, кинокомплекс «Родина», Норильский колледж искусств, Художественная галерея, Просветительский центр «Объединенные заповедники Таймыра» | - сотрудничество в области образовательной и воспитательной деятельности |

Все виды практики организуются в базовых учреждениях на договорной основе. Базами практики являются муниципальные образовательные учреждения города Норильска (ДОУ, школы), которые оснащены современным оборудованием, имеют квалифицированные педагогические кадры, близкое территориальное расположение. Руководство практиками осуществляется преподавателями Колледжа, опытными педагогами базовых учреждений, имеющими высшую и первую квалификационные категории. Отчёты студентов о прохождении практики и отзывы руководителей подтверждают необходимый теоретический и практический уровень, готовность будущих выпускников к профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями ФГОС СПО.

Результаты практики, выявленные в процессе внутреннего аудита качества учебно-производственной работы, представлены в таблицах 5.

Таблица 5

Качество подготовки специалистов по результатам преддипломной практики

(по профилю специальности)

| Год | Средний балл | Качество, % |
| --- | --- | --- |
| «Дошкольное образование» |  |  |
| 2013-2014 | 4,6 | 92% |
| 2014-2015 | 4,4 | 90% |
| «Преподавание в начальных классах» |  |  |
| 2013-2014 | 4,6 | 100% |
| 2014-2015 | 4,3 | 86% |

Качественный и количественный анализ результатов производственной практики показал, что студенты овладели профессиональными компетенциями и готовы к педагогическому труду.

В Колледже успешно работает центр содействия  трудоустройству выпускников колледжа (ЦСТВ). Система мероприятий ЦСТВ направлена на повышение привлекательности педагогических специальностей, востребованных на рынке труда. Используются различные формы работы:

- трансляция положительного педагогического опыта руководителей практики;

- участие в ярмарке вакансий;

- участие в днях открытых дверей;

- анкетирование выпускников;

- отчёты о прогнозном и фактическом трудоустройстве выпускников;

- мониторинг контрольного трудоустройства выпускников;

- выступление на родительских собраниях;

- организация работы с классными руководителями выпускных групп.

Анализ востребованности выпускников Колледжа позволяет сделать вывод о том, что выпускники конкурентноспособны и востребованы на рынке труда, что подтверждается диаграммой.

Востребованность выпускников 2014-2015 г.

«Дошкольное образование»

«Преподавание в начальных классах»

В отзывах работодателей о профессиональной деятельности выпускников отмечается высокий уровень сформированности профессиональных компетенций в области реализации образовательных программ дошкольного и начального общего образования, а также общих компетенций специалистов, в том числе: понимать сущность и социальную значимость своей профессии, организовывать собственную деятельность, определять методы решения

профессиональных задач, работать в коллективе.

Рекламаций на качество подготовки специалистов от работодателей не поступало.

Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО. Реализация ОП по аккредитованным специальностям обеспечивается необходимым штатом Колледжа. 100% педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины (модуля). Все преподаватели Колледжа имеют опыт педагогической деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Сведения о педагогическом стаже преподавателей представлены в таблице 6:

Таблица 6

Распределение педагогов  по педагогическому стажу  работы

| до 10 лет | от 11 до 20 лет | от 21 до 30 лет | от 31 до 40 лет | свыше 40 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 чел. | 6 чел. | 5 чел. | 4 чел. | 2 чел. |

Высокий профессионализм педагогических кадров колледжа подтверждается

диаграммой и данными таблиц 6-8.

Состав педагогических работников колледжа

Таблица 7

| Квалификационная категория | Количество педагогических работников, % от общей численности |
| --- | --- |
| Высшая категория | 10 (52,6 %) |
| Первая категория | 6 (31,6%) |
| Вторая категория | - |
| Без категории | 3 (16 %) |

Таблица 8

| Ученая степень, почетные звания | Количество педагогических работников, % от общей численности |
| --- | --- |
| Кандидаты наук | 1 (5,3%) |
| Почетная грамота Министерства образования и науки РФ | 1 (5,3%) |
| Благодарственное письмо Министерства образования и науки РФ | 5 (26,3%) |
| Медаль им. А.С. Макаренко | 3 (15,8%) |
| Почетный работник общего и специального образования Министерства образования и науки РФ | 1 (5,3%) |
| Медаль «За вклад в развитие образования» с занесением в рубрику «Доска почета» энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» | 4 (21%) |

В рамках деятельности Колледжа созданы условия для постоянного обновления профессиональных знаний в управленческой и педагогической деятельности коллектива.

Преподаватели колледжа постоянно работают над повышением своей квалификации.

В системе методической подготовки преподавателей Колледжа представлены разнообразные формы повышения профессиональной компетентности преподавателей: курсы повышения квалификации, методические и проблемные семинары, психолого-педагогические практикумы, тренинги, дни методической учебы, методическое консультирование, педагогические советы.

Решению задач развития ОУ и повышения качества профессионального образования в значительной степени способствовала реализация инновационных образовательных проектов и проектов продвижения педагогического опыта. Инновационная деятельность Колледжа соответствует его уставной деятельности и способствует решению актуальных задач в области развития образования региона. Педагоги и студенты Колледжа участвуют в реализации педагогических и социально-педагогических проектах «Социальное партнерство», «Учимся легко». Студенты разрабатываю и апробируют проекты в рамках  в педагогической практики «Маленький сказочник», «Мои первые шаги», «От богатыря до артиллериста», «Самый дорогой на свете человек», «Яркий имидж, или современный воспитатель 21 века» и другие.

Педагогические работники Колледжа систематически участвуют в работе научно-практических конференций и семинаров международного, федерального, регионального, муниципального уровней, проводимых как на базе колледжа, так и за его пределами, представляют опыт работы Колледжа в контексте повышения квалификации педагогических работников, публикуются в научно-методических и периодических изданиях.

В соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» важное место в работе Колледжа занимает сетевое взаимодействие  образовательных организаций. В целях обеспечения высокого качества образования и реализации непрерывного образования было организовано сетевое сообщество «вуз – колледж».

Воспитательная работа

Основными направлениями воспитательной работы Колледжа являются

- гражданско-патриотическое;

- духовно-нравственное;

- здоровый образ жизни;

- профессионально-трудовое;

- интеллектуальное;

- правовое.

В Колледже созданы необходимые условия для личностного развития студентов.

Творчески развивающая и воспитывающая среда представлена различными формами организации образовательной деятельности. Среди них:

- тренинги-практикумы; конкурсы профессионального мастерства;

- мастер-классы; дни науки;

- интеллектуальные игры;

- социальное проектирование;

- традиционные праздники и памятные мероприятия;

- творческие мастерские, студии, кружки;

- творческие конкурсы, концерты;

- выставки студенческих творческих работ в интерьере Колледжа.

Умелая организация учебной и внеучебной деятельности студентов Колледжа  помогают будущим педагогам принимать участие в различных творческих конкурсах, переживать ситуацию успеха, направлять свои способности на реализацию социально значимых проектов.

Студенты и выпускники Колледжа неоднократно становились лауреатами и

победителями городских, региональных  и краевых творческих конкурсов и фестивалей.

Важной частью системы воспитательной работы колледжа является формирование и укрепление традиций Колледжа. Среди них «День знаний», «День учителя», «Выпускной вечер», «День открытых дверей», Посвящение в  студенты, «День здоровья», спартакиады. Традиционными стали победы  сборных команд по баскетболу в соревнованиях разного уровня.

Формированию у будущих специалистов образования общих компетенций в рамках реализации ФГОС СПО нового поколения призвано способствовать дальнейшее развитие молодёжной инициативы в рамках студенческого самоуправления. Выстроить траекторию личностного развития будущего педагога поможет расширение сети кружков, клубов, спортивных секций, создание комфортной здоровьесберегающей среды Колледжа.

Материально-техническая база

Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам.

Колледж имеет необходимые помещения, лаборатории и оборудование как для теоретического обучения, так и для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

В Колледже имеется спортивный комплекс: спортивный и тренажерный залы, тир, зал ритмики и хореографии. Спорткомплекс оснащен необходимым оборудованием и инвентарем.

Для организации вечеров отдыха, праздников, дискотек, общеколледжных мероприятий и т. д. в распоряжение студентов представлен актовый зал на 160 мест с современной акустической аппаратурой. Работает радиоузел, транслирующий познавательные, воспитательные, развлекательные передачи.

В Колледже имеется медицинский кабинет.

Колледж имеет столовую на 180 посадочных мест. Пищеблок оборудован необходимым инвентарем, эстетично оформлен. Питание студентов организовано по графику.

Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что система профессионального образования Колледжа имеет все необходимые предпосылки для дальнейшего развития и превращения его в гибкую динамичную систему непрерывного образования, позволяющую студентам получать качественные образовательные услуги.

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

Приоритетные задачи развития образования как базового элемента долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации определены в Концепции стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и определяют:

- обеспечение инновационного характера базового и профессионального образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях;

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей;

- модернизация институтов образования как инструментов социального развития;

- создание современной системы непрерывного образования.

В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года предусмотрена необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики как в части образовательных программ, так и в части условий и материально-технического оснащения процесса обучения.

Программа развития Колледжа в современных условиях модернизации образования рассматривается нами как важнейший инструмент управления развитием Колледжа, находящегося в инновационном режиме жизнедеятельности.

Программа развития обусловлена Миссией колледжа:

удовлетворение потребностей граждан и общества в качественном среднем профессиональном образовании, подготовка специалистов, востребованных в условиях инновационного развития через эффективную организацию и высокое качество образовательного процесса и научно-методической деятельности.

Стратегической задачей Колледжа является формирование и реализация современной модели подготовки педагогических кадров в соответствии с вызовами инновационного развития региона и современными потребностями общества и каждого гражданина.

Программа направлена на формирование конкурентноспособного человеческого потенциала, создание условий для личностного и профессионального развития участников образовательного процесса.

В рамках Программы развития Колледжа должны быть решены задачи достижения высокого стандарта качества содержания и технологий профессионального образования, а также повышения доступности программ социализации молодежи для успешного вовлечения их в социальную практику.

Решение названных задач предполагает разработку и реализацию комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1) Повышение эффективности общественно-государственного управления Колледжем.

2) Модернизация содержания, технологий, ресурсов профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС.

3) Совершенствование практико-ориентированной модели обучения.

4) Оптимизация процессов профориентационной работы.

5) Развитие кадровых ресурсов.

6) Развитие системы дополнительного профессионального образования.

7) Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов и слушателей.

8) Развитие воспитательной системы Колледжа.

Результатом реализации Программы должно стать обеспечение повышения качества образовательных услуг за счет изменения системы управления Качеством, создания среды для освоения студентами необходимого работодателю набора компетенций, расширения спектра образовательных услуг, удовлетворяющих запросам потребителей.

Реализация Программы развития позволит укрепить имидж образовательного учреждения, повысить его инвестиционную привлекательность и качество подготовки выпускников, спрогнозировать результаты работы Колледжа через соответствующие показатели эффективности.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия субъектов образовательного процесса Колледжа, осуществляемые в рамках комплексных проектов.

Исполнителями Программы развития являются администрация Колледжа, педагогический и студенческий коллективы, родительская общественность, социальные партнеры.

Перечень проектов, предусмотренных Программой развития Колледжа на 2016-2020 гг.

Развитие Колледжа по данным направлениям предполагает реализацию взаимосвязанных друг с другом комплексно-целевых проектов. Проекты используются в качестве средства выполнения стратегического плана Колледжа, определяемого в Программе развития.

Проекты создаются в соответствии с требованиями рынка труда, решением обозначенных проблем Колледжа, требованиями работодателей, модернизацией образовательного процесса, требованиями законодательства.

| п/п | Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- |
|  | Повышение эффективности общественно-государственного управления Колледжем | Обеспечение необходимых организационных условий для эффективной реализации Программы развития Колледжа Эффективное функционирование Системы менеджмента качества на базе требований и рекомендаций стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
|  | Модернизация содержания, технологий, ресурсного обеспечения профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС | Повышение качества профессионального образования Повышение степени удовлетворенности потребителей качеством образовательной деятельности Колледжа |
|  | Совершенствование практико-ориентированной модели обучения | Инновационное развитие непрерывного профессионального образования, направленного на подготовку квалифицированного, социально и профессионально мобильного специалиста, конкурентноспособного на рынке труда. Расширение пространства профессионального партнёрства. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций. Формирование комплексной системы профессиональной ориентации и сопровождения профессиональной карьеры молодежи. |
|  | Оптимизация процессов профориентационной работы | Повышение привлекательности педагогических специальностей и привлечение учащейся молодёжи. Укрепление положительного имиджа Колледжа. Выполнение государственного заказа по приему. Обеспечение целевого и конкурсного отбора абитуриентов |
|  | Развитие кадровых ресурсов | Обеспечение благоприятных условий для повышения квалификации педагогических работников. Реализация инновационных и социально значимых проектов. Рост профессиональных и личностных достижений преподавателей, увеличение возможностей для их самореализации. |
|  | Развитие системы дополнительного профессионального образования | Обеспечение широких возможностей в области дополнительного профессионального образования для различных категорий населения в рамках концепции «образование в течение всей жизни». Расширение перечня специальностей и программ дополнительного профессионального образования. |
|  | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов и слушателей | Совершенствование педагогической и творческой образовательной среды; реализация принципов инклюзивного образования. Совершенствование механизмов самоуправления, развитие деятельности молодежных общественных объединений. Рост учебных и личностных достижений студентов. Формирование конкурентноспособного человеческого потенциала. |
|  | Развитие воспитательной системы Колледжа | Подготовка специалистов нового типа, достойных граждан России, ориентированных на высокие нравственные ценности |

План реализации Программы

|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Повышение эффективности общественно-государственного управления Колледжем |  |  |  |  |
| 1.1 | Постоянное повышение эффективности системы менеджмента качества колледжа на базе требований и рекомендаций стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | 2016-2020 | Администрация | Функционирование СМК |
| 1.2 | Совершенствование структурной модели управления Колледжем, оптимизация элементов организационной структуры | Постоянно | Администрация | Система управления, соответствующая современным запросам общества и государства |
| 1.3 | Внутренний мониторинг различных направлений деятельности Колледжа | Постоянно | Администрация | Выявление и решение проблем, снижение рисков их возникновения |
| 1.4 | Организация процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных программ | 2016-2020 | администрация | Заключение по аккредитации ОП |
| 1.5 | Совершенствование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), формирование эффективных механизмов и процедур внутреннего мониторинга | Постоянно | Администрация | Качественный аудит в СМК. Непрерывное улучшение качества образования |
| 1.6 | Организация процедур независимой оценки качества профессионального образования потребители услуг | Постоянно | Администрация | Независимая оценка качества управления подготовкой профессиональных педагогических кадров |
| 1.7 | Разработка нормативно-программной документации для открытия в Колледже новых специальностей, востребованных на рынке труда | 2016-2020 | Администрация | Открытие новых специальностей |
| 1.8 | Подготовка к процедуре государственной аккредитации образовательных программ | 2018-2020 | Администрация | Свидетельство об аккредитации |
| 1.9 | Организация контроля по соблюдению норм обеспечения БЖД субъектов образовательного процесса | Ежегодно | Администрация | Безопасность образовательного процесса |
| 1.10 | Планирование и организация деятельности Колледжа в рамках ежегодного самообследования | Ежегодно | Администрация | Отчет о результатах самообследования |
| 1.11 | Разработка нормативов на предоставление государственной услуги для утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2020г. | 2016-2020 гг. | Экономист | Реализация государственной услуги. Выполнение государственного задания. |
| 1.12 | Утверждение доходов посредством приносящей доходы деятельности | Ежегодно | Экономист | Развитие материально- технической базы Колледжа |
| 2 Модернизация содержания, технологий, ресурсного обеспечения профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование комплексного методического сопровождения занятий в соответствии с требованиями ФГОС СПО | ежегодно | Зам. директора по УР, председатели ПЦК, преподаватели | Соответствие качества подготовки специалистов требованиям ФГОС СПО |
| 2.2 | Совершенствование учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями к условиям обучения по ФГОС СПО, совершенствование комфортной среды Колледжа | Постоянно | Администрация | Непрерывное улучшение качества образования |
| 2.3 | Использование современных информационных (в том числе дистанционных) и образовательных технологий | Постоянно | Администрация, ПЦК | Непрерывное улучшение качества образовательной деятельности. Введение дистанционной системы обучения |
| 2.4 | Развитие и совершенствование электронной методической базы по образовательным областям | Постоянно | ПЦК | Повышение доступности информационных ресурсов |
| 2.5 | Оснащение Колледжа учебно-методическими материалами для реализации принципов инклюзивного образования и профессиональной подготовки будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ | Постоянно | Администрация, ПЦК | Реализация принципов инклюзивного образования. Готовность будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ |
| 2.6 | Формирование индивидуальных образовательных траекторий для студентов | Постоянно | Администрация | Обеспечение доступности профессионального образования |
| 2.7 | Организация психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса | Постоянно | Педагог- психолог | Создание комфортной образовательной среды |
| 2.8 | Организация независимой педагогической экспертизы обновляемого учебно-методического сопровождения | Постоянно | Администрация, ПЦК | Совершенствование учебно-методического сопровождения |
| 2.9 | Пополнение библиотечного фонда | Ежегодно | Библиотекарь, экономист | Реализация требований ФГОС СПО |
| 2.10 | Реализация мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности | 2016-2020 | Зам. директора по АХР | Экономия топливно- энергетических ресурсов |
| 2.11 | Текущий ремонт помещений Колледжа | Ежегодно | Зам. директора по АХР | Создание комфортной образовательной среды |
| 2.12 | Мероприятия по противопожарной безопасности | Ежегодно | Зам. директора по АХР | Выполнение требований Роспожарнадзора |
| 3 Совершенствование практико-ориентированной модели обучения |  |  |  |  |
| 3.1 | Вовлечение ведущих работодателей в процесс профессионально- общественной аккредитации программ профессионального образования, использование ее результатов при проведении государственной аккредитации колледжа | Постоянно | Администрация, ПЦК | Наличие программ |
| 3.2 | Организация участия работодателей в экспертизе контрольно-оценочных материалов, в процедурах промежуточной и государственной итоговой аттестации | Постоянно | Администрация, ПЦК | Наличие ФОС и материалов ГИА |
| 3.3 | Расширение пространства профессионального партнёрства и различных форм взаимодействия его субъектов | 2016-2020 | Зав отделениями, рабочая группа | Совершенствование вариативной части ОП, трудоустройство выпускников |
| 3.4 | Развитие модели сетевого взаимодействия «вуз -колледж» | 2017 | администрация | Модель взаимодействия |
| 3.5 | Совершенствование организации производственной практики | Постоянно | Зав. практикой | Повышение качества профессиональной подготовки |
| 3.6 | Закрепление баз практики на основе договоров о сотрудничестве с образовательными организациями | Ежегодно | Зав. практикой | Развитие базы практики |
| 3.7 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди студентов Колледжа. Участие в чемпионате профессий WorldSkills Russia | Ежегодно | Зав. Практикой, зав. отделениями | Повышение престижности педагогических профессий |
| 3.8 | Организация научно-практических семинаров, мастер-классов, круглых столов по вопросам практико- ориентированного профессионального обучения | ежегодно | Зав отделениями | Повышение качества профессиональной подготовки |
| 4 Оптимизация процессов профориентационной работы |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация маркетинговых исследований рынка труда и запроса потребителей образовательных услуг для расширения перечня направлений подготовки специалистов | Постоянно | Зав. отделениями | Приведение структуры, объёма и направлений подготовки специалистов в соответствие с потребностями регионального рынка труда |
| 4.2 | Реализация системы мероприятий, направленных на повышение привлекательности педагогических специальностей, востребованных на региональном рынке труда, имиджа Колледжа | 2016-2020 | Зав. отделениями | Повышение привлекательности педагогических специальностей |
| 4.3 | Развитие системы профориентационной работы, входного отбора и создания положительной мотивации к обучению | Постоянно | Зам. Директора по ВР, Зав. отделениями | Обеспечение конкурсного отбора абитуриентов |
| 4.4 | Организация психолого- педагогической диагностики профессиональной направленности учащихся в рамках Дней открытых дверей | Ежегодно | Зам. директора по ВР, педагог-психолог | Обеспечение конкурсного отбора абитуриентов |
| 4.5 | Организация работы Центра содействия в трудоустройстве выпускников Колледжа | По плану | Зав. отделениями | Содействие в трудоустройстве |
| 4.6 | Сбор и обработка данных о трудоустройстве выпускников Колледжа | Ежегодно | Зав. отделениями | Банк данных |
| 4.7 | Сбор и анализ отзывов потребителей о работе студентов и выпускников | Постоянно | Зав. отделениями | Банк данных |
| 4.8 | Организация рекламной деятельности и профориентации в образовательных учреждениях региона | Постоянно | Зам. директора по ВР | Обеспечение конкурсного отбора абитуриентов |
| 5 Развитие кадровых ресурсов |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация инновационных образовательных программ, связанных с новыми информационными и педагогическими технологиями | постоянно | Зам. директора по УР | Повышение квалификации преподавателей |
| 5.2 | Планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников Колледжа | ежегодно | Зам. директора по УР | Повышение квалификации преподавателей |
| 5.3 | Участие педагогических работников Колледжа в научно-практических конференциях, фестивалях, профессиональных и творческих конкурсах | Ежегодно | Председатели ПЦК | Самореализация педагогических кадров. Повышение профессионального мастерства |
| 5.4 | Персонифицированное финансирование повышения квалификации работников Колледжа | Постоянно | Администрация, экономист | Повышение квалификации преподавателей |
| 5.5 | Организация стажировок преподавателей Колледжа в ведущих образовательных учреждениях региона и за его пределами | Постоянно | Администрация, экономист | Повышение квалификации преподавателей |
| 5.6 | Совершенствование системы оплаты труда педагогов | Постоянно | Администрация, экономист | Оптимизация управления качеством образования. Стимулирующие выплаты |
| 5.7 | Научно-методическое сопровождение процедур аттестации руководящих и педагогических работников Колледжа | постоянно | Зам. директора по УР председатели ПЦК преподаватели | Аттестация руководящих и педагогических работников |
| 5.8 | Трансляция положительного педагогического опыта Колледжа в рамках Форума молодых педагогов «Современный педагог: компетентность, инициатива, творчество» | Ежегодно | Зам. отделением | Повышение имиджа Колледжа. Профессиональный рост педагогов |
| 6 Развитие системы дополнительного профессионального образования |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация мероприятий по увеличению объёмов и расширению сферы дополнительного образования | 2016-2020 | Администрация | Увеличение объёмов и расширение спектра образовательных услуг |
| 6.2 | Изучение и анализ социального заказа для реализации программ повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров | 2016-2020 | Администрация, ПЦК | Программы дополнительного профессионального образования |
| 6.3 | Освоение студентами дополнительных профессиональных компетенций по профилю основных образовательных программ | 2016-2020 | Администрация, ПЦК | Повышение профессиональной мобильности выпускников |
| 7 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов и слушателей |  |  |  |  |
| 7.1 | Совершенствование системы внеучебной деятельности за счёт развития клубной, кружковой и секционной работы | Постоянно | Зам. директора по ВР, руководители кружков, клубов, секций | Повышение эффективности внеаудиторной воспитательной работы. Рост личностных достижений участников воспитательного процесса |
| 7.2 | Развитие социальной инициативы студентов и студенческого самоуправления, поддержка деятельности молодёжных общественных организаций и волонтёрского движения | постоянно | Зам. директора по ВР, органы студенческого самоуправления | Повышение социальной активности и ответственности студентов. Профилактика асоциального поведения |
| 7.3 | Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки и социальной адаптации студентов | 2016-2020 | Зам. директора по ВР,педагог- психолог | Реализация программы. Социальная защищенность студентов и выпускников |
| 7.4 | Организация и проведение Дня науки | Ежегодно | Зав отделениями | Эффективная самореализация студентов |
| 7.5 | Организация участия студентов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, молодежных проектах и акциях различного уровня | Ежегодно | администрация ПЦК | Эффективная самореализация студентов |
| 7.6 | Укрепление спортивной базы Колледжа Пропаганда здорового образа жизни Участие студентов и слушателей в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня, в том числе в рамках комплекса ГТО | Ежегодно | ПЦК | Сформированность здорового образа жизни студентов. Эффективная самореализация студентов |
| 8 Развитие воспитательной системы Колледжа |  |  |  |  |
| 8.1 | Формирование гражданско-правового воспитывающего пространства | 2016-2020 | Администрация ПЦК | Условия для проявления гражданской компетентности студентов |
| 8.2 | Организация и проведение мероприятий по направлениям воспитательной работы в соответствии с годовым планом | Ежегодно | Зам. директора по ВР ПЦК | Сформированность профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов |
| 8.3 | Организация деятельности по формированию общекультурных компетенций студентов, ценностей профессионализма в соответствии с требованиями ФГОС СПО | 2016-2020 | Зам. директора по ВР, ПЦК | Сформированность общих компетенций |
| 8.4 | Организация и проведение традиционных воспитательных мероприятий | 2016-2020 | Зам. директора по ВР, ПЦК | Укрепление традиций Колледжа |

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа развития КГБПОУ «Норильский педагогический колледж»  представляет собой базовый документ, содержащий объединенные общей целью задачи и комплекс мероприятий по их решению.

Ресурсное обеспечение Программы развития включает следующее:

- нормативно-правовое обеспечение (положения, правила, инструкции, договоры и т.д.);

- программно-методическое обеспечение (разработка методических рекомендаций,

учебно-методических пособий, формирование банка методических материалов, актуального, инновационного педагогического опыта, разработка программ дополнительного образования, авторских учебных программ и т.д.);

- информационное обеспечение (совершенствование информационного банка,

информационно-методического комплекса на базе библиотеки, читального зала, ресурсного цента, функционирование сайта Колледжа и т.д.);

- кадровое обеспечение (подбор кадров, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников, участие в семинарах, конференциях, педагогических чтениях, подготовка экспертов, стажировка, консультирование и т.д.);

- организационное обеспечение (составление образовательной программы, расписания, циклограмм управленческой деятельности, планов работы элементов организационной структуры Колледжа и т.д.);

- мотивационное обеспечение (критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагогов, система мероприятий по повышению мотивации субъектов образовательного процесса в отношении инновационных преобразований и т.д.);

- материально-техническое обеспечение (развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, дальнейшая компьютеризация образовательного процесса, оптимальное использование информационных ресурсов);

- финансово-экономическое обеспечение.

Реализация Программы развития осуществляется за счет средств краевого бюджета (нормативное финансирование) и собственных средств Колледжа.

Расчет ресурсного обеспечения Программы осуществлялся с учетом требований Федерального закона от 15.08.1996г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации», приказа Минфина России от 08.12.2006 г. № 168н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, ежегодно уточняется путем коррекции смет расходов на выполнение программных мероприятий.

Механизм привлечения и использования финансовых средств краевого бюджета определяется соответствующими нормативными правовыми актами Красноярского края.

Объем финансирования Программы представлен в таблице 12.

Таблица 9

Объемы финансирования Программы 2016-2020 годы

| Этапы реализации по годам | Общие объемы затрат по источникам Финансирования Программы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| 2016 г. | 98659,97 тыс. руб. |
| 2017 г. | 98811,76 тыс. руб. |
| 2018 г. | 104680,03 тыс. руб. |
| 2019 г. | 110524,14 тыс. руб. |
| 2020 г. | 115956,87 тыс. руб. |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из

возможностей бюджетов всех уровней.

- Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за реализацией программы осуществляется Министерством образования Красноярского края, контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет Совет колледжа, педагогический и научно-методический советы колледжа.

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Образовательное учреждение ежегодно представляет в Министерство образования и науки Красноярского края информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации Программы и использования финансовых средств.